İLERLEME RAPORU FORMATI

Bu rapor projenin ilk hazırlanan rapordaki plana uygun ilerleyip ilerlemediğini, hangi faaliyetlerin gerçekleştirilip projenin hangi aşamaya geldiğini gösterir nitelikte olacaktır. Bu raporda aşağıda belirtilen bilgiler sunulacaktır. Ayrıca, raporda belirtilmesi gerekli görülen ek bilgilere de yer verilebilir.

1. Proje Durum Değerlendirmesi: Projede gelinen aşama, bu aşamaya gelirken karşılaşılan sonuçlar projenin planlara uygun olarak ilerleyip ilerlemediği gibi değerlendirmeler hazırlanır.

2. Proje Planı Güncellemesi: I. Raporda hazırlanan, Proje Plan Tablosu ve Gantt Şeması güncellenerek tekrar hazırlanır. Burada P: Planlanan zamanı(MAVİ) ve G: Gerçekleşen zamanı(KIRMIZI) göstermektedir. Güncellenmiş tablolara ve şemaya aşağıda örnek verilmiştir. Burada özellikle her bir grup üyesinin belirlenen işi yapıp yapmadağı belirtilmelidir.

Örnek: Buna göre, 7. hafta başına gelindiğinde, 1., 2. ve 3. bölümler tamamlanmıştır. Fakat 3. bölümün tamamlanması planlanandan 1 hafta uzun sürmüştür. Bu da sonraki işlem adımlarını etkilemiş ve projenin beklenen zamandan 1 hafta sonra tamamlanmasına sebep olmuştur.Bunun gerekçeleri  durum değerlendirilmesinde yapılmalıdır.

Gantt Şeması

| Projenin Bölümleri | Kişi | Bölüm No | Bölüm No | Zaman (Hafta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Ali Veli | 1 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ahmet Mehmet | 2 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gantt şemasında görülen gecikme 7.Haftaya ait Proje Plan Tablosunun aşağıdaki şekilde oluşmasını netice verir.

### Proje Plan Tablosu (7. Hafta )

| No | Faaliyetin Adı | Kim Tarafından Yapılacağı | Durumu | Süresi | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plan. | Gerçek. | Planlanan | Gerçekleşen | Planlanan | Gerçekleşen |
| 1 | 1. Bölüm | Ali Veli | Tamamlandı | 3 | 3 | 1.Hafta Başı | 1.Hafta Başı | 3.Hafta Sonu | 3.Hafta Sonu |
| 2 | 2. Bölüm | Ahmet Mehmet | Tamamlandı | 6 | 6 | 1.Hafta Başı | 1.Hafta Başı | 6.Hafta Sonu | 6.Hafta Sonu |
| 3 | 3. Bölüm | Ali Veli | Tamamlandı | 2 | 3 | 4.Hafta Başı | 4.Hafta Başı | 5.Hafta Sonu | 6.Hafta Sonu |
| 4 | 4. Bölüm | Ahmet Mehmet | Devam Ediyor | 1 | 1 | 7.Hafta Başı | 7.Hafta Başı | 7.Hafta Sonu | 7.Hafta Sonu |
| 5 | 5. Bölüm | Ahmet Mehmet | Başlanılmadı | 3 | 3 | 8.Hafta Başı | 8.Hafta Başı | 10.Hafta Sonu | 10.Hafta Sonu |
| 6 | 6. Bölüm | Ali Veli | Devam Ediyor | 5 | 5 | 6.Hafta Başı | 7.Hafta Başı | 11.Hafta Sonu | 12.Hafta Sonu |

Projenin Başlangıç Zamanı: 5.3.2007 ; Projenin Bitiş Zamanı: 27.5.2007